供应商制作需求书

诚实纽雀「首页检测报告」H5

移动端展示页 + 资料后台管理

| 项目目标 在 2026 年 8 月 27 日前完成正式上线 | 交付范围 H5 前台、管理后台、部署与上线支持 |
| --- | --- |
| 主要渠道 微信内打开为主，兼容手机浏览器 | 版本性质 以设计稿为视觉基准；内容支持后台维护 |

请供应商按此文件拆分工作量并报价。 如发现上线目标、素材完备度或第三方能力存在风险，请在报价阶段明确前置条件、替代方案与风险处理方式。

1. 项目目标与交付范围

本项目用于展示诚实纽雀的检测与溯源信息，帮助消费者快速理解品牌的“透明档案”、检测项目、复核保障及生产溯源内容。供应商需依据已提供的视觉设计稿，完成移动端 H5 页面与可运营的资料管理后台，并协助完成正式环境部署、测试和上线。

| 交付项 | 范围说明 | 验收产物 |
| --- | --- | --- |
| H5 前台 | 按设计稿还原单页纵向长页；首页带轻量过场动画；信息模块可点击展开。 | 可访问正式链接、前端源代码、部署说明。 |
| 管理后台 | 用于上传、编辑、删除检测资料及模块文案；支持预览、发布与下线。 | 后台地址、管理员账号、操作说明。 |
| 上线支持 | 协助联调、UAT、正式部署、上线后稳定性观察。 | 上线记录、验收清单、问题闭环记录。 |

2. 页面信息架构与交互说明

页面为竖向滚动 H5。图 1 为总体设计稿；图 2 标注了本次需开发的关键区域；图 3 为信息模块展开后的内容样式参考。供应商须以设计源文件为最终切图和尺寸依据，以下描述用于明确功能与交互边界。

2.1 首页（图 1 红框）

展示内容：品牌标识、主标题“诚实透明档案”、证件卡片、最新公开批次、检测结论标签及右侧页签等视觉元素。

过场动画：页面首次打开播放一次，建议总时长 1.5–3 秒：背景/封面渐显 → 标题与证件卡片依次入场 → 检测勾选标签出现 → 落定为可滚动静态首页。纸夹、卡片可采用轻微摆动或浮动效果。

交互要求：动画不应阻塞用户滚动或关闭页面；不需要音效；用户再次进入默认不重复强制播放（可按会话或本地缓存控制）。

2.2 主要信息模块（图 1 绿框）

展示内容：“检测项目”“复核保障”“生产溯源”等模块按设计稿以标签页/卡片形式呈现，作为页面核心信息入口。

展开方式：点击某一模块后，在当前页面展开该模块的详情内容；建议采用向下展开并自动定位到详情首屏，支持收起与切换其他模块。展开、收起需有 200–400ms 的平滑过渡。

状态规则：默认可展示首个重点模块或保持收起，由甲方在联调阶段确认；同一时间建议仅展开一个模块，以减少长页冗余。

2.3 展开详情（图 2）

| 元素 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 模块标题 | 沿用对应色块与标签页风格，例如“检测项目”。 |
| 资料卡片 | 每条资料以白色圆角卡片呈现：标题、简述、资料数量/更新时间（可选）及“查看 X 份报告”按钮。 |
| 资料查看 | 点击按钮打开对应报告列表；支持查看 PDF、图片或外部链接。若同一条目有多份报告，先进入列表或弹层选择。 |
| 底部提示 | 可展示“本页展示最新公开批次结果，如需核对某个批次，可联系客服查询对应批次档案”等运营提示，文案后台可维护。 |

2.4 页面其余区域

保留设计稿中的“为宝贝把关，看清 3 层证据”过渡区、品牌初心区及底部插画/收尾内容，按视觉稿进行响应式还原。

右侧“下滑查看报告”等引导在对应位置展示；完成浏览引导后不遮挡正文和操作按钮。

如需要分享，至少配置微信分享标题、描述、缩略图；分享文案及图片由甲方提供或后台维护。

3. 管理后台需求

后台面向甲方运营人员使用，核心目标是无需改代码即可维护页面资料与文案。后台可为 PC Web 管理界面；首期至少支持 1 类管理员角色，如需多人协作，应提供基础账号管理。

| 功能模块 | 必备能力 |
| --- | --- |
| 账号与权限 | 管理员登录、退出、修改密码；可选：新增/禁用运营账号并分配维护权限。 |
| 信息模块管理 | 新增、编辑、删除、排序、上/下线“检测项目 / 复核保障 / 生产溯源”等信息模块。 |
| 资料卡片管理 | 维护卡片标题、说明、展示顺序、按钮文字、资料数量、底部提示文案。 |
| 资料文件管理 | 上传、替换、删除 PDF/图片；填写外链；一张卡片可关联多份资料，并可调整顺序。 |
| 内容发布 | 保存草稿、预览当前版本、发布到正式 H5、下线内容；发布应有明确的成功/失败反馈。 |
| 基础留痕 | 至少记录资料最后更新时间和操作人；如实现成本可控，保留发布记录与可回滚上一版本。 |

文件与内容规则 需与供应商确认单文件大小、支持格式、存储方式及访问权限。若报告包含敏感信息，应支持访问控制或使用甲方提供的受控文件地址。

4. 技术、兼容与性能要求

前台：移动端优先，基准视觉宽度 375px；适配主流 iOS / Android 手机与微信内置浏览器，兼容常见手机浏览器。

页面：HTTPS 访问；首屏优先加载，图片需压缩与按需加载；在 4G 环境下应避免明显白屏。动画使用轻量实现，禁止影响首屏可用性。

数据：后台发布内容后可在 H5 生效；所有上传资料须有失效链接检测与异常提示。

统计：至少预留页面 PV/UV、模块点击、报告查看按钮点击等埋点接入位置；统计平台由甲方确认。

交付：前后端完整源代码、部署文档、接口说明、后台操作手册、第三方服务账号/配置清单。

5. 甲方提供物与供应商配合

| 甲方提供 | 供应商需配合 |
| --- | --- |
| 设计源文件、切图素材、品牌字体/规范（如有） | 确认可开发性，输出切图清单与动画实现建议。 |
| 模块文案、首批报告文件/链接、资料分类逻辑 | 按约定导入、搭建后台字段，并协助首批内容校验。 |
| 域名、服务器/云资源、备案与统计平台信息（如已有） | 评估部署条件，完成部署、HTTPS 配置及联调。 |
| 验收人员与反馈时限 | 提供可测试版本、缺陷清单跟进和上线支持。 |

6. 里程碑与上线排期

正式上线目标：2026 年 8 月 27 日（含）前。排期以设计源文件、首批资料、部署环境按时提供为前提；供应商应在启动后 1 个工作日内给出更细的项目计划与负责人。

| 时间节点 | 阶段与输出 | 验收/决策点 |
| --- | --- | --- |
| 8/3 前 | 项目启动；确认范围、环境、素材与后台字段清单。 | 需求范围、风险及资料缺口确认。 |
| 8/6前 | 提交开发计划、技术方案、动画分镜/效果说明。 | 甲方确认动画方向和交付节奏。 |
| 8/6–8/10 | 完成前台静态页面及核心交互开发。 | 提供可访问的前台测试版。 |
| 8/11–8/17 | 完成后台、资料关联、预览/发布与前后台联调。 | 提供全流程测试版和后台操作演示。 |
| 8/18–8/23 | UAT 测试、缺陷修复、首批内容导入。 | 甲方集中反馈；供应商闭环 P0/P1 问题。 |
| 8/24–8/26 | 上线前回归、性能检查、正式环境部署与发布演练。 | 上线确认与回退方案确认。 |
| 8/27 前 | 正式发布并观察运行状态。 | 正式链接可用，完成上线验收。 |

7. 验收标准

视觉：页面与确认后的设计稿一致，文字、图片、色彩、圆角、层级和模块布局无明显偏差；不同主流手机尺寸不出现错位、截断或遮挡。

交互：首页过场动画正常、可跳过/不阻塞浏览；信息模块可正常展开、收起、切换；报告入口能准确打开对应资料。

后台：可独立完成模块、卡片、文案和资料的新增、编辑、删除、排序、预览、发布/下线；发布后前台展示正确。

稳定性：主流微信环境可正常打开和滚动；无阻断性报错、死链、无法上传或无法发布的问题。

交付：源代码、部署说明、后台使用说明、管理员权限和相关配置均已完整移交。

8. 需在启动会确认的事项

设计源文件是否完整交付；首页动画是否需要甲方提供动效参考或由供应商先出分镜。

展开详情为页面内展开、弹层，还是新页面；报告查看采用在线预览、下载还是跳转外链。

首期模块数量、每模块的资料卡片数量、每条资料的最大文件体积及文件格式。

域名/服务器/对象存储/备案是否已具备；若未具备，供应商报价是否包含代部署与环境配置。

上线后维护期限、缺陷响应等级、是否包含埋点平台接入和数据看板。

附件 A：视觉参考

以下截图仅用于说明本次开发的页面范围与交互重点；请以甲方后续提供的设计源文件为最终视觉还原依据。

图 1：总体设计稿与关键区域标注（红框：首页及过场动画；绿框：可展开的信息模块）

图 2：信息模块展开后的资料卡片样式参考